Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jednorożec nr 102/2020 z dnia 15.10.2020 r.

**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i gminnych jednostkach organizacyjnych na lata 2020-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikający z art.6 ustawy\* | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| 1 | Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności oraz informacji o zakresie zadań | Wójt Gminy Jednorożec | Publikacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznejhttp://www.bip.jednorozec.pl/KOORDYNATOR\_DS\_DOSTEPNOSCI | Maj 2020 r. |
| 2 | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 | Koordynator | * Opracowanie Planu działania
* Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Jednorożec
* Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej Urzędu Gminy w Jednorożcu
 | Październik 2020 r. |
| 3 | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:- architektonicznym,- informacyjno – komunikacyjnym,- cyfrowym | KoordynatorAdministrator Systemu Informatycznego | * + - * Publikacja w BIP Urzędu danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikających z zapisów art.6 ustawy (np. dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1, zapewnienie informacji o układzie pomieszczeń w budynku, zapewnienie dostępu do usługi tłumacza języka migowego itp.)
* Informowanie społeczeństwa za pośrednictwem BIP o poszczególnych etapach wprowadzanych udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami
 | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 4 | Analiza stanu obiektów Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.Zalecenie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jednorożec wyznaczenia osoby/osób odpowiedzialnych za współpracę z koordynatorem ds. dostępności i wdrożenie przepisów Ustawy w danej jednostce | KoordynatorAdministrator Systemu InformatycznegoKierownicy gminnych jednostek organizacyjnych | Przegląd stanu dostosowania obiektów w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, informacyjno – komunikacyjnym i cyfrowym | Październik – listopad 2020 r. |
| 5 | Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanych obiektów Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | Koordynator | Uaktualnienie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowe i informacyjno – komunikacyjnej wynikające z art.6 ustawy | Listopad 2020 r. |
| 6 | Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i gminnych jednostkach organizacyjnych w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne | Koordynator | Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych informacji wynikającej z art.7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej | Listopad – grudzień 2020 r. |
| 7 | Monitorowanie działań Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.14 ust.2 pkt 3 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (przekazywanie niezbędnych informacji, materiałów, wytycznych dotyczących dostosowania administrowanych obiektów do potrzeb dostępności oraz możliwości ich sfinansowania) | Koordynator | Przesyłanie pracownikom merytorycznym Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych możliwymi środkami komunikacji niezbędnych informacji związanych z zapewnieniem dostępności oraz prowadzenie (o ile to niezbędne) bezpośrednich spotkań zespołowych z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, branży budowlanej itp. | Realizacja w całym okresie działania koordynatora |
| 8 | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu, o którym mowa w art.11 ustawy od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych | Koordynator | Uzyskanie danych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości | Luty 2021 r. |
| 9 | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy | Koordynator | * Przekazanie opracowanego raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Jednorożec
* Publikacja raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu
* Przekazanie raportu do Wojewody Mazowieckiego
 | Do 31 marca 2021 r. |

\* Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.1062)

Data sporządzenia 15.10.2020 r.

Koordynator ds. dostępności: Wójt Gminy Jednorożec

 /-/ Magdalena Bakuła /-/ Krzysztof Andrzej Iwulski