**Uchwała Nr SOK.0007.13.2024**

**Rady Gminy Jednorożec**

**z dnia 27 marca 2024 r.**

**w sprawie przystąpienia do opracowania projektu**

**Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec do 2034 roku oraz określenia szczegółowego trybu   
i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec do 2034 roku.

**§ 2.** Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec do 2034 roku, w tym tryb konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**UZASADNIENIE**

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) wprowadziły nowe przepisy w zakresie realizacji polityki rozwoju, w tym jej wymiaru przestrzennego. Celem ustaw było uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Zaistniałe w/w zmiany prawne oraz nowe problemy, potrzeby i oczekiwania rozwojowe spowodowały potrzebę opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Opracowanie nowej Strategii Rozwoju przysłuży się możliwościom pozyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach aktualnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. W związku z powyższym, konieczne jest opracowanie nowej Strategii Rozwoju, w oparciu o znowelizowane przepisy.

**Załącznik do Uchwały**

**Nr SOK.0007.13.2024**

**Rady Gminy Jednorożec**

z dnia 27 marca 2024 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec do 2034 roku, w tym tryb konsultacji**

1. **Wstępne założenia procesu opracowania projektu Strategii**

Proces opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy będzie uwzględniać zmieniającą się sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną regionu oraz zmiany wynikające z nowych uwarunkowań rozwojowych na poziomie całego kraju. Istotne będzie odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. Należy wziąć pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej, które zmieniają się na przestrzeni lat. Istotne, aby zidentyfikować je pod kątem zasadności realizacji poszczególnych zadań z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców i możliwościami finansowo-organizacyjnymi.

1. **Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii**

Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec do 2034 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym w szczególności: ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec do 2034 roku opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 w/w ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii składać się będą w szczególności:

1. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii.
2. Wypracowanie założeń programowych Strategii, w tym określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników.
3. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych, w tym określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, a także charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w Strategii Rozwoju Województwa wraz z zakresem planowanych działań.
4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii, w tym określenie systemu realizacji strategii i wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych, a także określenie ram finansowych i źródeł finansowania.
5. Opracowanie projektu Strategii, zgodnego z przepisami i standardami oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
6. Konsultacje projektu Strategii, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7. Opiniowanie projektu Strategii – przekazanie projektu Strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa.
8. Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez Zarząd Województwa.
9. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii oraz przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.
10. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu Strategii
11. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jednorożec do 2034 roku przez Radę Gminy w Jednorożcu w drodze uchwały.
12. **Tryb konsultacji projektu Strategii**

Konsultacje będą się odbywały zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Nadrzędną zasadą stosowaną podczas organizacji konsultacji, będzie dążenie do zaangażowania w proces konsultacji jak największej części mieszkańców gminy oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych – poprzez dobór sposobów informowania o konsultacjach zapewniających dużą skuteczność przekazania informacji oraz dobór terminów i metod konsultacji maksymalnie dogodnych dla wszystkich interesariuszy.

Konsultacje z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami Gminy przeprowadzone zostaną w sposób następujący:

* poprzez organizację konsultacji/spotkań warsztatowych z przedstawicielami Urzędu Gminy i zespołu opracowującego Strategię oraz interesariuszami, w tym mieszkańcami i lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi (dopuszcza się organizację spotkań w formie zdalnej, np. wideokonferencję),
* poprzez zapewnienie możliwości wypełnienia ankiety potrzeb – udostępnienie ankiety w wersji internetowej oraz papierowej (do wypełnienia w trakcie spotkań lub wizyty w Urzędzie),
* poprzez zamieszczenie projektu Strategii z możliwością zgłaszania uwag, opinii i wniosków, co najmniej na stronie internetowej gminy,
* poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu,
* poprzez stworzenie możliwości składania uwag i wniosków drogą mailową do wyznaczonego pracownika Urzędu,
* poprzez stworzenie możliwości składania uwag i wniosków drogą listowną do Urzędu .

Konsultacje z sąsiednimi gminami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywać się będą poprzez przesłanie przedmiotowym podmiotom projektu Strategii celem zaopiniowania.

1. **Harmonogram opracowania projektu Strategii**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Realizacja** | **Termin** | **Ocena** |
| **DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE** | | | | |
| 1. | Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji | Rada Gminy | do końca marca 2024 r. | x |
| 2. | Określenie zespołu ds. opracowania strategii, w tym ekspertów zewnętrznych | Wójt Gminy | do końca kwietnia 2024 r. | x |
| **ZADANIA MERYTORYCZNE - PROCES SPORZĄDZANIA PROJEKTU STRATEGII** | | | | |
| 3. | Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w Gminie wraz z konsultacjami dot. kierunków rozwoju i potrzeb Gminy (ankietyzacja, wolne wnioski) | Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni | do końca kwietnia 2024 r. | Pracownicy Urzędu |
| 4. | Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z diagnozy | Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni | do końca maja 2024 r. | Pracownicy Urzędu, Rada Gminy, Wójt Gminy |
| 5. | Sformułowanie założeń rozwoju Gminy oraz przygotowanie projektu Strategii. | Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni | do końca czerwca 2024 r. | Pracownicy Urzędu, Rada Gminy, Wójt Gminy |
| **PROCES SPORZĄDZANIA OSTATECZNEJ WERSJI DOKUMENTU** | | | | |
| 6. | Konsultacje projektu Strategii, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. | Zespół ds. opracowywania strategii,  Wójt Gminy | do końca sierpnia 2024 r. | Pracownicy Urzędu, Rada Gminy |
| 7. | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii. | Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni Wójt Gminy | do końca sierpnia 2024 r. | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy Wojewódzki Inspektor Środowiska |
| 8 | Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii. | Wójt Gminy | do końca sierpnia 2024 r. | Zarząd Województwa |
| 9. | Wprowadzenie uwag i wniosków z konsultacji społecznych oraz opiniowania do projektu Strategii | Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni | do końca września 2024 r. | Pracownicy Urzędu, Rada Gminy |
| 10. | Ewaluacja *ex-ante* (ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju) projektu Strategii. | Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni | do końca września 2024 r. | x |
| 11. | Sporządzenie wersji końcowej projektu Strategii | Zespół ds. opracowywania strategii/ eksperci zewnętrzni | do końca października 2024 r. | Pracownicy Urzędu, Rada Gminy, Wójt Gminy |
| **PRZJĘCIE DOKUMENTU** | | | | |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy | Rada Gminy | do końca listopada 2024 r. | x |

Objaśnienie: x - brak podmiotu realizującego lub oceniającego