Zarządzenie Nr 99/2019

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/43/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych, Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jednorożec przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku obejmującą:

1. Część opisową,

2. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- załącznik Nr 1 – zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji,

- załącznik Nr 2 – zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

§ 2

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Jednorożec,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

CZĘŚĆ OPISOWA

Rada Gminy Jednorożec Uchwałą Nr SOK.0007.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednorożec na lata 2019–2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na dzień 30 czerwca 2019 określa:

Planowane dochody ogółem w kwocie 39.456.725,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 34.888.104,77 zł;

- dochody majątkowe – 4.568.620,80 zł.

W I półroczu 2018 roku dochody zostały wykonane w 48,64 % tj. w kwocie 19.189.848,19 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19.002.629,15 zł;

- dochody majątkowe – 187.219,04 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów, które w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 8.722.928,00 zł na plan w kwocie 15.737.269,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, które w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 10.279.701,15 zł.

W planowanych dochodach majątkowych największy udział stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.019.976,00 zł oraz dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.965.789,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 178.747,00 zł. Ponadto w I półroczu 2019 roku zaplanowane zostały również dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 144.846,80 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie żłobka w kwocie 365.609,00 zł oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 70.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy wpłynęły w kwocie 8.472,04 zł. na plan 2.400,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w kwocie 39.839.123,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 31.572.096,22 zł tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 350.000,00 zł (spłata odsetek od emisji obligacji oraz od pożyczek w BGK), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.876.105,28 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 1.658.710,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;

- wydatki majątkowe – 8.267.027,35 zł, w tym 2.214.394,51 zł wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku wydatki zostały wykonane w 39,95 % tj. w kwocie 15.915.459,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.804.676,57 zł (50,06 % planu) tj. wydatki bieżące na obsługę długu – 122.340,09 zł (spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych i pożyczek), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.950.914,46 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy – 901.517,04 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani – 8.829.904,98 zł.

- wydatki majątkowe – 110.782,73 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zostały zaplanowane w kwocie 139.600,00 zł, wykonane w kwocie 56.346,77 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane w kwocie 2.214.394,51 zł, wykonane w kwocie 47.739,77 zł.

Planowane przychody wynoszą 2.415.951,00 zł tj.:

- planowana emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000,00 zł, w I półroczu nie została uruchomiona,

- przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą  1.135.880,81 zł  i zostały uruchomione w kwocie 615.951,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 2.033.553,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.200.000,00 zł tj. wykupiono obligacje komunalnych w banku PKO BP SA, zaciągnięta pożyczka w kwocie 833.553,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jednorożec” zostanie spłacona w II półroczu 2019 roku.

Kwota długu pozostała do spłaty – 8.833.553,00 zł – 8.000.000,00 zł obligacje komunalne w banku PKO BP SA, 833.553,00 zł pożyczka w BGK, na planowaną kwotę 9.800.000,00 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 6,04 %, faktyczna łączna spłata zobowiązań do planowanych dochodów ogółem w I półroczu 2019 roku wynosi 3,35 %

Do wyliczenia wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych z dnia                   27 sierpnia 2009 roku w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2019 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2019 roku  i wykonanego wykupu obligacji komunalnych nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Gminy Jednorożec na dzień 30.06.2019 r.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2019

I . WYDATKI BIEŻĄCE:

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzel” – celem zadania jest racjonalne kształtowanie przestrzeni na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 52.000,00 zł tj. w roku 2019 – 41.600,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione.

- „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec” – celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 464.368,42 zł tj. w roku 2019 – 85.000,00 zł.  Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały poniesione  w kwocie 54.251,00 zł.

- „Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych” – celem zadania jest prowadzenie bankowej obsługi dla Urzędu Gminy w Jednorożcu i gminnych jednostek organizacyjnych. Zadanie realizowane w latach 2019 -2020 w łącznej kwocie 38.000,00 zł tj. w roku 2019 – 13.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku zostały poniesione w kwocie 2.095,77 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

- „Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne” - celem zadania jest budowa parkingu oraz poprawa wizerunku terenu wokół Urzędu Gminy w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 w łącznej kwocie 581.478,00 zł, w tym na 2019 rok – 580.628,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PROW 2014 – 2020.

- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa” - celem zadania jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego i przebudowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na cele kulturalne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019 w łącznej kwocie 718.083,00 zł, w tym w 2019 roku – 712.230,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PROW 2014 – 2020.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Budowa zbiornika retencyjnego” - celem zadania jest poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane  w latach 2018 – 2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, w tym w 2019 roku w kwocie 30.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak” – celem zadania poprawa życia mieszkańców wsi Lipa. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2018 – 2019 w łącznej kwocie 60.000,00 zł, w tym w 2019 roku 20.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione.

- „Zakup gruntów” – celem zadania jest zwiększenie mienia Gminy Jednorożec poprzez zakup i przejmowanie na własność gruntów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 305.947,64  zł, w tym w roku 2019 – 95.400,00 zł. Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.503,23 zł. na sporządzenie aktu notarialnego w celu przejęcia działki miejscowości Stegna.

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków” – celem zadania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2020 w łącznej kwocie 1.659.000,00 zł, w tym w 2019 roku 27.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione.

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2019 w łącznej kwocie 494.090,15 zł, w tym na 2019 rok – 56.100,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały poniesione w kwocie 39.736,54 zł na budowę linii napowietrzno – kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo – Dąbrówka, przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo – Pogorzel i Żelazna Rządowa, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Parciaki Stacja.

- „Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno – społeczne” – celem zadania jest integracja społeczna mieszkańców poprzez przebudowę budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na lokalny ośrodek kultury oraz zagospodarowanie terenu. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na w/w zadanie zaplanowana w kwocie 515.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

- „Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno – sportową” – celem zadania jest poprawa wizerunku wsi Lipa. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2018 – 2019 w łącznej kwocie 60.086,88 zł, w tym w 2019 roku 23.036,51 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione.

- „Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu” – celem zadania jest poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2016 – 2022 w łącznej kwocie 831.562,88 zł, w tym w 2019 roku 105.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione.

- „Przebudowa boiska w Olszewce” – celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 403.500,00 zł, w tym w 2019 roku 3.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały poniesione w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa boiska w Parciakach” – celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 403.000,00 zł, w tym w 2019 roku 3.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku zostały poniesione w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu” – celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2019 – 2021 w łącznej kwocie 3.343.500,00 zł, w tym w 2019 roku 43.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku nie zostały poniesione.

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2019

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI

za I półrocze 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 39.456.725,57 | 19.189.848,19 | 48,64 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 34.888.104,77 | 19.002.629,15 | 54,47 |
| 1.1.1 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.446.600,00 | 1.144.737,00 | 46,79 |
| 1.1.2 | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10.000,00 | 14.766,70 | 147,67 |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty w tym: | 2.717.608,00 | 1.536.721,08 | 56,55 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1.020.138,00 | 588.504,55 | 57,69 |
| 1.1.4 | Z subwencji ogólnej | 15.737.269,00 | 8.722.928,00 | 55,43 |
| 1.1.5 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12.769.793,77 | 6.960.038,37 | 54,50 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 4.568.620,80 | 187.219,04 | 4,10 |
| 1.2.1 | Ze sprzedaży majątku | 2.400,00 | 8.472,04 | 353,00 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 4.566.220,80 | 178.747,00 | 3,91 |
| 2 | Wydatki ogółem | 39.839.123,57 | 15.915.459,30 | 39,95 |
| 2.1 | Wydatki bieżące w tym: | 31.572.096,22 | 15.804.676,57 | 50,06 |
| 2.1.1 | Z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa. | X | X | X |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu w tym: | 350.000,00 | 122.340,09 | 34,95 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 350.000,00 | 122.340,09 | 34,95 |
| 2.1.3.1.1 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8.267.027,35 | 110.782,73 | 1,34 |
| 3 | Wynik budżetu | -382.398,00 | 3.274.388,89 | - |
| 4 | Przychody budżetu | 2.415.951,00 | 1.135.880,81 | 47,02 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 615.951,00 | 1.135.880,81 | 184,41 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 382.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2.033.553,00 | 1.200.000,00 | 59,01 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2.033.553,00 | 1.200.000,00 | 59,01 |
| 5.1.1 | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 833.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 833.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 9.800.000,00 | 8.833.553,00 | 90,14 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3.316.008,55 | 3.197.952,58 | 96,44 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 3.931.959,55 | 4.333.833,39 | 110,22 |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,04 % | 6,04 % | - |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,93 % | 3,93 % | - |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,93 % | 3,93 % | - |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,41 % | 8,41 % | - |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | 9,36 % | 9,36 % | - |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | 11,82 % | 11,82 % | - |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | - |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.876.105,28 | 5.950.914,46 | 50,11 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1.658.710,00 | 901.517,04 | 54,35 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: | 2.353.994,51 | 104.086,54 | 4,42 |
| 11.3.1 | bieżące | 139.600,00 | 56.346,77 | 40,36 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2.214.394,51 | 47.739,77 | 2,16 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1.622.394,51 | 41.239,77 | 2,54 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 6.129.632,84 | 69.542,96 | 1,13 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 92.700,00 | 92.700,00 | 100,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 79.239,96 | 79.239,96 | 100,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 79.239,96 | 79.239,96 | 100,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1.965.789,00 | 178.747,00 | 9,09 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1.965.789,00 | 178.747,00 | 9,09 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1.965.789,00 | 178.747,00 | 9,09 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 92.700,00 | 41.236,67 | 44,48 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym | 79.239,96 | 35.249,11 | 44,48 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 79.239,96 | 35.249,11 | 44,48 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 1.292.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym | 830.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 830.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 475.960,04 | 5.987,56 | 1,26 |
| 12.5.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 475.960,04 | 5.987,56 | 1,26 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 475.960,04 | 5.987,56 | 1,26 |
| 12.6.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 475.960,04 | 5.987,56 | 1,26 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych powstające z związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz.217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2.033.553,00 | 1.200.000,00 | 59,01 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 11.601,36 | 11.601,36 | 100,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 11.601,36 | 11.601,36 | 100,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik na operacjach niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 99/2019

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

| Nazwa zadania | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące |  |  |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  |
| Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzel | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorożec | 85.000,00 | 54.251,00 | 63,82 |
| Bankowa obsługa budżetu Gminy Jednorożec i gminnych jednostek organizacyjnych | 13.000,00 | 2.095,77 | 16,12 |
| Razem | 139.600,00 | 56.346,77 | 40,36 |
| Ogółem wydatki bieżące | 139.600,00 | 56.346,77 | 40,36 |
| Wydatki majątkowe |  |  |  |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |  |  |  |
| Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne | 580.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa | 712.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1.292.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  |
| Budowa zbiornika retencyjnego | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lipa i Dynak | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup gruntów | 95.400,00 | 1.503,23 | 1,58 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec | 56.100,00 | 39.736,54 | 70,83 |
| Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zagospodarowanie terenu w msc. Lipa z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową | 23.036,51 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa boiska w Olszewce | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| Przebudowa boiska w Parciakach | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 921.536,51 | 47.739,77 | 5,18 |
| Ogółem wydatki majątkowe | 2.214.394,51 | 47.739,77 | 2,16 |
| Ogółem : | 2.353.994,51 | 104.086,54 | 4,42 |

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski